# Chọn cách dự báo phạm vi cho Sprint 6 – Đội RikkeiGo

Người thực hiện: Vy (Developer), cùng Lan (Scrum Master) Mục đích: Chuẩn bị phương án để Developers và Đức (Product Owner) thống nhất trong buổi Sprint Planning.

## Dữ liệu đầu vào

| Chỉ số | Giá trị |
| --- | --- |
| Velocity 5 Sprint gần nhất | 18, 20, 19, 15, 13 SP |
| Average Velocity | (18+20+19+15+13)/5 = 17 SP |
| Velocity Range | 13 – 20 SP |
| Xu hướng 4 Sprint gần nhất | 20 → 19 → 15 → 13 (giảm dần) |
| Capacity Sprint 5 / Sprint 6 | 212 giờ / 186 giờ (giảm ≈ 12,3%) |
| Sprint 5: Done | 13 SP với 212 giờ (≈ 0,061 SP/giờ) |

Nhận xét nhanh về Product Backlog (theo thứ tự của Đức):

| # | PBI | SP | Sẵn sàng đưa vào Sprint? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hẹn giờ đặt xe trước | 5 | Có (AC đầy đủ) |
| 2 | Theo dõi vị trí tài xế trên bản đồ | 13 | Chưa (thiếu AC mất tín hiệu GPS, lại rất lớn) |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Có (hợp đồng SMS đã ký) |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Có |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | Có |

Tổng SP của các PBI đã sẵn sàng = 5 + 3 + 5 + 2 = 15 SP. Các PBI chưa Done của Sprint 5 nằm sau năm PBI trên và chưa có thông tin kích thước/độ rõ, nên không dùng để tính ở đây.

## Phần 1 – Đề xuất 2 cách dự báo

### Cách A – Dự báo từ quá khứ: dùng Average Velocity (top-down)

- Bản chất: Lấy con số trung bình của quá khứ làm mốc, rồi nhặt PBI từ đầu Backlog cho đến khi đủ số đó.

- Con số dự báo: 17 SP (Average Velocity).

- Danh sách PBI chọn: Đi từ trên xuống, bỏ PBI #2 vì chưa đủ rõ → chọn #1 (5) + #3 (3) + #4 (5) + #5 (2) = 15 SP.

- Lưu ý: Không còn PBI nào sẵn sàng để lấp 2 SP còn thiếu. Muốn chạm 17 SP phải kéo PBI #2 vào, khi đó tổng thành 28 SP, vượt xa Velocity Range. Vì vậy Cách A chỉ cho ra 15 SP thực tế.

### Cách B – Dự báo từ Capacity và Sprint Goal (bottom-up)

- Bản chất: Bắt đầu từ Sprint Goal và Capacity của Sprint tới. Con số quá khứ chỉ dùng để kiểm tra mức hợp lý. Developers chọn PBI phục vụ Goal rồi tự đánh giá có làm kịp trong 186 giờ không.

- Căn cứ con số:

  - Sprint 5 làm được 13 SP trong 212 giờ, quy đổi khoảng 0,061 SP/giờ. Với 186 giờ ≈ 11 SP. Đây chỉ là mốc tham chiếu, không phải công thức chắc chắn, vì Capacity giảm 12% không có nghĩa Velocity giảm đúng 12%.

  - Minh mới vào, chỉ dành khoảng một nửa số giờ, và Hà nghỉ 3 ngày, nên cần chừa buffer.

  - Mức 10–11 SP nằm trong Velocity Range (13–20) ở ngưỡng dưới, phù hợp với xu hướng giảm gần đây và việc đội đang thay người.

- Con số dự báo: khoảng 10 SP (biên độ 10–11).

- Danh sách PBI chọn: #3 Gửi SMS khi tài xế sắp đến (3) + #4 Chat với tài xế (5) + #5 Giao diện chủ đề Tết (2) = 10 SP.

  - #3 và #4 phục vụ trực tiếp Sprint Goal.

  - #5 nhỏ, rõ ràng, làm đệm linh hoạt (có thể làm sau cùng hoặc nhường chỗ nếu #3/#4 phát sinh việc).

  - #1 (5 SP) vẫn là PBI sẵn sàng nhưng chưa vào danh sách vì cộng vào sẽ thành 15 SP, vượt mốc Capacity. Đề xuất để #1 làm ứng viên kéo thêm nếu đội xong sớm.

## Phần 2 – So sánh 2 cách

| Tiêu chí | Cách A – Average Velocity (17 → thực tế 15 SP) | Cách B – Capacity + Sprint Goal (≈ 10 SP) |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Không xét việc Capacity giảm 12%, Minh làm nửa thời gian, Hà nghỉ 3 ngày. Average 17 SP dựa trên các Sprint có đủ người và Capacity cao hơn. | (+) Xuất phát từ 186 giờ thực tế, có tính Minh và ngày nghỉ của Hà. Số giờ được dùng làm căn cứ, không bị quy đổi cứng theo tỷ lệ. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Chọn theo thứ tự Backlog để cho đủ số SP nên dễ nhét thêm PBI không liên quan Goal (như #1, #5) và áp lực chạy theo con số. | (+) Goal đi trước, PBI phục vụ Goal được ưu tiên; phần còn lại (#5) là đệm có thể bỏ mà Goal vẫn đạt. |
| Dễ giải thích với Product Owner | (+) Một con số đơn giản, dễ hiểu ("trung bình 17 SP"). Nhưng (–) khi không đủ PBI sẵn sàng thì số 17 không khớp danh sách thực tế (chỉ được 15). | (–) Phải giải thích Capacity, giờ làm của Minh, buffer; khó hơn một con số trung bình. (+) Đổi lại, Đức thấy rõ vì sao Sprint nhận ít hơn và đánh đổi gì. |

Nhận xét chung: Cách A dễ nói nhưng bỏ qua điều kiện thực tế của Sprint 6. Cách B phức tạp hơn một chút nhưng dựa trên Capacity và độ rõ của PBI, nên đáng tin hơn cho một Sprint có thay đổi nhân sự.

## Phần 3 – Lựa chọn

### Cách chọn: Cách B (dựa trên Capacity và Sprint Goal)

Căn cứ:

- Velocity: Average 17 SP chỉ mô tả quá khứ, không phải mức bắt buộc. Xu hướng 4 Sprint gần nhất đang giảm (20 → 19 → 15 → 13) và Sprint 5 chỉ Done 13 SP, nên 17 SP không phải mốc an toàn.

- Capacity: Giảm từ 212 xuống 186 giờ, cộng thêm Minh mới vào làm nửa thời gian. Mức dự báo ≈ 10–11 SP là hợp lý và vẫn có buffer, dù Capacity giảm ≈ 12% không có nghĩa Velocity giảm đúng ≈ 12%.

- Độ rõ của PBI: PBI #2 (13 SP) chưa có AC cho mất tín hiệu GPS và quá lớn, chưa nên đưa vào Sprint. Đội cần làm rõ và chia nhỏ #2 ở Product Backlog Refinement trước.

### Sprint Goal đề xuất

"Khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế: được báo ngay khi tài xế sắp đến và có thể trao đổi trực tiếp với tài xế."

### Danh sách PBI mang vào Sprint Planning

| # | PBI | SP | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gửi SMS khi tài xế sắp đến | 3 | Phục vụ trực tiếp Goal |
| 4 | Chat với tài xế | 5 | Phục vụ trực tiếp Goal |
| 5 | Giao diện chủ đề Tết | 2 | PBI nhỏ làm đệm, có thể bỏ nếu cần |
| Tổng |  | 10 SP |  |

Ứng viên kéo thêm nếu xong sớm: #1 Hẹn giờ đặt xe trước (5 SP, AC đầy đủ). Không đưa vào Sprint: #2 Theo dõi vị trí tài xế (13 SP, chưa đủ AC) → cần Refinement, bổ sung AC cho trường hợp mất GPS và cân nhắc chia nhỏ.

Việc cần Đức thống nhất tại Planning: Có đồng ý ưu tiên #3, #4 theo Goal dù #1 đứng trên theo thứ tự Backlog không? Nếu Đức muốn #1 vào Sprint thay cho #5, tổng sẽ thành 13 SP, vượt mốc Capacity, nên Developers cần bàn thêm.

### Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý

"Anh/chị ơi, 20 SP vẫn nằm trong khoảng Velocity cũ của đội, nhưng Velocity chỉ là số liệu để đội tham khảo khi dự báo chứ không phải chỉ tiêu phải đạt. Sprint 6 đội có Capacity giảm còn 186 giờ do có thành viên mới và người nghỉ phép, còn PBI lớn nhất lại chưa đủ rõ để làm, nên đội dự báo khoảng 10 SP và tập trung đạt Sprint Goal giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế. Nếu ép số SP để Velocity tăng, chất lượng và Goal sẽ bị ảnh hưởng, còn nếu đội xong sớm sẽ lấy thêm PBI sẵn sàng tiếp theo."